安徽工业大学后勤处（后勤集团）

2016年7-8月份工作任务分解

【重点提示】：各部门要围绕假期重点及迎新工作全面展开，认真落实安全防范措施，确保假期工作平稳、有序进行，确保工作任务按节点完成。

| 单位 | 工 作 内 容 |  | 负责人 |  | 责任人 | 完成 时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 后勤处（后勤集团） | *1.认真做好暑假值班安排和各项后勤保障工作，重点抓好饮食服务、住宿安排、水电保障及医疗服务等工作； |  | 何 伟 韩军书 张文明 祝为平 |  | 涂必华 及各中心主任 | 8.31前 |  |
|  | *2.认真抓好暑期安全生产工作，重点是抓好饮食、水电、维修、公寓、医疗等安全工作； |  |  |  |  | 8.31前 |  |
|  | *3.协助做好幼儿园教师及保育员招聘工作； |  |  |  |  | 8.31前 |  |
|  | *4.制定《2016年迎新工作任务分解表》，做好迎新工作准备 |  |  |  |  | 8.31前 |  |
|  | *5.根据计划安排，深入开展“两学一做”学习教育； |  |  |  |  | 8.31前 |  |
|  | *6.组织完成两校区物业社会化合同到期招标准备、工作交接等； |  |  |  |  | 8.31前 |  |
|  | *7.做好防暑降温及异常天气的防范应对（预案）工作； |  |  |  |  | 8.31前 |  |
|  | *8.做好秋季新生住宿安排及宿舍搬迁、调整等工作； |  |  |  |  | 8.31前 |  |
|  | *9.做好暑期工作总结及下半年工作谋划； |  |  |  |  | 8.31前 |  |
|  | *10.做好设备购置、校园环境整治及立项维修工程的组织实施工作； |  |  |  |  | 8.31前 |  |
|  | *11.做好相关制度办法的修订及完善工作； |  |  |  |  | 8.31前 |  |
|  | *12.推进后勤社会化改革及后勤信息化项目建设； |  |  |  |  | 8.31前 |  |
|  | *13.做好光伏发电、热水进宿舍、学生公寓废水回收、节能平台数据中心建设项目实施及水电节能监管平台验收准备工作； |  |  |  |  | 8.31前 |  |
|  | *14.选派相关人员参加暑期省“寓专会”和“伙专会”的培训，组织好后勤处内部管理人员集中培训，适时开展工作调研。 |  |  |  |  | 8.31前 |  |
| 幼 儿 园 | 1.召开下学期小班新生家长会； |  | 何 伟 |  | 宫玲玲 | 7.5 |  |
|  | 2.各班填写发放幼儿家园联系册，做好一学期教育教学，园本教研课题、班务工作、保健工作总结等，整理、归档各类资料； |  |  |  |  | 7月上旬 |  |
|  | 3.结合“幼儿园内部管理考核办法”，做好本学期考核工作； |  |  |  |  | 7月上旬 |  |
|  | 4.召开本学期全园工作总结会议，并安排暑期值班工作； |  |  |  |  | 7.8 |  |
|  | 5.订购下学期幼儿床上用品及生活学习用品； |  |  |  |  | 7月中旬 |  |
|  | 6.做好暑期培训：教师参加市教育局和幼儿园组织的培训及自培；保育员进行园内自培；厨房人员参加后勤处组织的食品安全培训； |  |  |  |  | 7-8月 |  |
|  | 7.按照幼儿园16年立项计划进行设备招标及维修改建项目； |  |  |  |  | 7月中旬 |  |
|  | 8.做好幼儿园新增教师人员招聘； |  |  |  |  | 7月 |  |
|  | 9.全体教职工报到，各班打扫并布置室内外环境，编排早操律动，做好开学前一切准备工作； |  |  |  |  | 8.22-26 |  |
|  | 10.做好新生分班，办理入园手续和班级访谈等工作； |  |  |  |  | 8.25-26 |  |
|  | 11.召开伙委会，完善厨房采购、验收、加工流程的自我监管措施，提高厨房人员工作精细化要求。 |  |  |  |  | 8月下旬 |  |
| 服 务 监 督 与 评 价 中 心 | *1.根据16年上半年度教职工服务满意度测评中收集的意见建议，及时反馈相关服务部门，督促落实整改； |  | 韩军书 |  | 雷连宝 | 7.1 |  |
|  | *2.做好6月份后勤处引入社会物业监管总体考评工作，形成月度物业服务质量反馈表，公布物业评价结果，兑现物业费； |  |  |  |  | 7.6 |  |
|  | *3.做好6月份后勤处内部服务质量量化考评工作，形成监督检查情况通报，反馈相关部门落实整改，公布月度考评结果； |  |  |  |  | 7.6 |  |
|  | 4.汇总整理6月份后勤服务大厅平台受理的师生服务意见（投诉）、需求信息； |  |  |  |  | 7.8 |  |
|  | 5.主动与处办、学工部学生资助中心联系，积极落实服务大厅暑期勤工助学临时用工岗位人数； |  |  |  |  | 7.11 |  |
|  | 6.召开部门例会，认真做好上半年工作总结，布置暑期工作任务，落实中心暑期安全责任工作； |  |  |  |  | 7.12 |  |
|  | *7.做好服务大厅“暑期”值班工作，合理安排正常班组和勤工助学班组，保持信息畅通，确保大厅提供正常服务保障； |  |  |  |  | 7—8 月份 |  |
|  | *8.集中进行部门上半年工作资料的分类、整理工作，各类服务资料统一形成电子和纸质版本存档，以备查阅； |  |  |  |  | 7—8 月份 |  |
|  | *9.积极参加暑期集中培训工作，提升员工业务素质和工作水平；同时加强与后勤各部门的交流，增进工作了解； |  |  |  |  | 7—8 月份 |  |
|  | 10.召开中心民主小组会，布置任务，做好新学期部门各项服务保障工作。 |  |  |  |  | 8.31前 |  |
| 信 息 服 务 中 心 | 1.召开后勤处信息化建设推进会，明确各业务部门需求分析； |  | 韩军书 |  | 何宗明 | 8.30 |  |
|  | *2.设计、完善后勤处门户网站（充实内容、完善各页面设计）； |  |  |  |  | 8.30 |  |
|  | *3.深入调研宿管中心、楼宇中心、校园中心，制定物业监管平台的运行参数、需求分析、具体操作流程； |  |  |  |  | 8.30 |  |
|  | *4.沟通对接现代教育技术中心，了解现教数据中心需求参数、工作流程、技术指标； |  |  |  |  | 7.10前 |  |
|  | 5.制定和完善信息服务中心规章制度； |  |  |  |  | 7.10前 |  |
|  | *6、推进后勤信息化建设项目招标，完善标书具体内容、参数等。 |  |  |  |  | 8.30 |  |
| 楼 宇 管 理 服 务 中 心 | 1．月初召开部门工作例会，总结上月、布置本月工作； |  | 韩军书 |  | 费泽金 | 上旬 |  |
|  | ﹡2．认真做好我校、工商学院和继续教育学院期末考试的相关服务保障工作； |  |  |  |  | 上旬 |  |
|  | 3．根据校历安排和中心假期工作任务，安排员工值班； |  |  |  |  | 上旬 |  |
|  | ﹡4根据教学安排和维修工程，做好楼宇安全、职工安全教育工作； |  |  |  |  | 全月 |  |
|  | ﹡5．对各教学楼宇水、电、桌椅等进行全面检查和报修，确保开学前教学设施正常运行； |  |  |  |  | 全月 |  |
|  | ﹡6．配合相关单位做好小型立项维修及专项维修工作； |  |  |  |  | 全月 |  |
|  | 7．配合有关单位做好中心行政设备购置工作； |  |  |  |  | 适时 |  |
|  | ﹡8．落实集团安全检查工作的精神，按要求进行整改； |  |  |  |  | 全月 |  |
|  | ﹡9．完善楼宇中心有关规章制度； |  |  |  |  | 全月 |  |
| 单位 | 工 作 内 容 | 负责人 |  |  | 责任人 | 完成 时间 |  |
|  | ﹡10．做好特殊天气楼宇安全防范工作； |  |  |  |  | 全月 |  |
|  | 11．做好假期对物业服务质量的监管工作； |  |  |  |  | 全月 |  |
|  | 12．做好全体员工防暑降温工作； |  |  |  |  | 全月 |  |
|  | ﹡13．做好暑假留校学生学习场所服务保障工作； |  |  |  |  | 全月 |  |
|  | ﹡14．对照满意度测评收集的意见和建议进行整改； |  |  |  |  | 全月 |  |
|  | ﹡15．做好新学期开学前教学服务保障准备工作。 |  |  |  |  | 开学前 |  |
| 饮 食 管 理 服 务 中 心 | ﹡1.认真做好学生考试期间伙食供应，随时掌握放假前供餐情况，并做好相应调整和安排； | 韩军书 |  | 张忠芳 路金炎 |  |  | 7.4-10 |
|  | ﹡2.召开中心学期工作总结会议，布置假期伙食保障、洗浴服务、立项维修、员工培训及各项安全管理工作； |  |  |  |  |  | 7.6 |
|  | ﹡3.与学生工作处联系，做好新疆籍学生离校返校的登记工作，以便做好清真食堂暑期供餐工作； |  |  |  |  |  | 7.10前 |
|  | 4.根据留校学生情况，安排好假期食堂、浴室、开水房供应地点及时间； |  |  |  |  |  | 7.11前 |
|  | 5.做好检测室资料、检测器材、试剂整理、保管、增补保证新学期的正常使用； |  |  |  |  |  | 7.11前 |
|  | 6.组织完成浴室、开水房集中维修、维保工作； |  |  |  |  |  | 假期 |
|  | ﹡7.认真做好两校区假期伙食保障，重点做好工创中心、招办工作人员的餐饮服务保障、本部教工馒头供应工作； |  |  |  |  |  | 假期 |
|  | ﹡8.秀山校区G1、G3、H1、H3开水房管理协议到期与物业续签工作； |  |  |  |  |  | 8.27前 |
|  | 9.配合相关部门完成饮食2016年设备采购及小型立项维修工作； |  |  |  |  |  | 8.20前 |
|  | 10.认真做好浴室、开水房及营业餐厅员工防暑降温及调休工作； |  |  |  |  |  | 假期 |
|  | ﹡11. 认真落实市食药局夏季食品安全等相关工作会议精神，对两校区所有食堂、餐饮网点、浴室、开水房进行安全大检查，确保假期各项工作平稳有序； |  |  |  |  |  | 8.28前 |
|  | 12.组织参加省“伙专会”餐饮从业人员专题培训，做好中心员工假期培训和考核； |  |  |  |  |  | 8.28前 |
|  | ﹡13.召开中心骨干会议，谋划新学期开学前工作，重点做好开学及新生报到期间的伙食、洗浴服务等工作； |  |  |  |  |  | 8.28前 |
|  | 14.做好中心上半年各类档案资料的整理归档工作。 |  |  |  |  |  | 8.26-27 |
| 学生公寓管理服务中心 | ﹡1.安排好假期值班，确保考试及暑假期间的公寓各项工作正常运行； | 张文明 |  | 尹鹏程 |  |  | 7.10 |
|  | ﹡2.完成两校区部分学生搬迁调整工作和转专业学生住宿调整工作，并及时更新宿舍管理系统数据库； |  |  |  |  |  | 7.10 |
|  | ﹡3.做好学生假期留校工作安排，对暑假在校学生严格检查、登记、集中管理，做好选调生、西部计划学生等的假期住宿安排； |  |  |  |  |  | 7.10 |
|  | ﹡4.制定16级新生住宿的方案，完成新生宿舍的网上分配； |  |  |  |  |  | 8.25 |
|  | 5.协调和组织维修人员对学生公寓损坏公物进行零星维修； |  |  |  |  |  | 8.30 |
|  | 6.做好立项维修监管工作，配合维修服务中心做好立项维修验收工作； |  |  |  |  |  | 8.30 |
|  | ﹡7.新生公寓用品的生产情况适时考察、到货、装包、保管； |  |  |  |  |  | 8.30 |
| 单位 | 工 作 内 容 | 负责人 |  | 责任人 |  | 完成 时间 |  |
|  | 8.按照中心的员工培训计划，组织安排好中心骨干人员的培训； |  |  |  |  |  | 8.25 |
|  | ﹡9.做好新生宿舍的维修、卫生、安全检查等工作，确保新生的顺利入住； |  |  |  |  |  | 8.20 |
|  | ﹡10.召开迎新工作会议，做好迎新工作的各项准备 |  |  |  |  |  | 8.30 |
|  | ﹡11.创建学生公寓文化建设试点楼区，完成门厅、走廊的设计与安装。 |  |  |  |  |  | 8.30 |
|  | 12.做好新老生住宿费收取标准汇总统计工作，及时报给财务处 |  |  |  |  |  | 8.26 |
| 校 园 管 理 服 务 中 心 | 1.督促物业公司及时清理毕业生离校产生的宿舍生活垃圾。 | 张文明 |  | 杨尚标 刘 军 |  |  | 7.14 |
|  | ﹡2.协助做好暑期小型立项维修组织实施，适时开展小型立项维修项目施工进度、质量巡查等工作； |  |  |  |  |  | 全月 |
|  | 3.安排暑期值班，要求值班人员认真负责，保持信息畅通； |  |  |  |  |  | 全月 |
|  | ﹡4.加强安全生产工作，重点是职工夏季室外作业防暑降温； |  |  |  |  |  | 全月 |
|  | 5.加强绿化养护管理，重点做到新栽苗木抗旱浇水，病虫害防治等，确保新栽苗木成活生长； |  |  |  |  |  | 全月 |
|  | 6.加强两校区物业公司监管，督促物业公司认真做好新学期开学校园环境保洁工作； |  |  |  |  |  | 8月上旬 |
|  | ﹡7.认真开展两校区校园巡查工作，针对损坏的基础设施及时上报并修复到位； |  |  |  |  |  | 全月 |
|  | ﹡8.做好“建安大一枝黄花”清理工作。 |  |  |  |  |  | 8.31前 |
| 水 电 与 节 能 管 理 服 务 中 心 | ﹡1.召开中心办公会，布置暑期工作，完成安全检查； | 张文明 |  | 魏道礼 王文富 |  |  | 7.10 |
|  | 2.做好两校区部分供水主管网闸阀更换及水电设备设施巡查修复工作； |  |  |  |  |  | 7.10 |
|  | ﹡3.做好两校区部分教工住宅室外配电箱改造及部分计量电表更换工作； |  |  |  |  |  | 两月 |
|  | 4.加大水电费回收力度，完成第二季度学校能耗统计与上报工作； |  |  |  |  |  | 两月 |
|  | ﹡5.推进、太阳能光伏电站工程学生公寓中水回收、热水进公寓工程、地源热泵空调系统建设实施； |  |  |  |  |  | 7．15 |
|  | ﹡6.根据招标结果组织实施节能监管平台数据中心建设； |  |  |  |  |  | 7-8月 |
|  | ﹡7.配合基建办公室做好秀山校区10KV开关站电源调整到35KV变电所供电的相关事宜； |  |  |  |  |  | 7-8月 |
|  | 8.配合做好佳山校区科技楼泵房更换无负压供水设备前期招标及施工监理工作； |  |  |  |  |  | 7-8月 |
|  | ﹡9.配合做好佳山校区高配室供电设备预防性试验工作； |  |  |  |  |  | 7-8月 |
|  | ﹡10.配合做好秀山校区10KV开关站保护系统更换前期招标及施工监理工作。 |  |  |  |  |  | 7.30 |
|  | 1.中心办公会，布置学期末及暑期工作； |  |  |  |  |  | 7.4 |
|  | 2.完成2016年度立项工程施工方案会签、工程量清单编制及施工队伍采购工作； |  |  |  |  |  | 7.10 |
| 单位 | 工 作 内 容 | 负责人 |  | 责任人 |  |  | 完成 时间 |
| 维修管理服务中心 | ﹡3.完成2016年度立项工程施工方案会签、工程量清单编制及施工队伍采购工作； | 张文明 |  | 蒋宗平 |  |  | 7.10 |
|  | ﹡4.加强立项工程施工过程管理，完善工程资料收集和隐蔽工程验收程序，加强施工队伍的考核； |  |  |  |  |  | 8.28 |
|  | ﹡5.2016年立项计划中已完成部分验收，报送审计材料。 |  |  |  |  |  | 7.8 |
|  | 6.立项工程安全生产检查，组织员工暑期培训 |  |  |  |  |  | 7.18，8.8 |
|  | ﹡7.做好两校区维修保障工作。 |  |  |  |  |  | 8月份 |
| 校 医 院 | 1.做好两校区医院安全检查工作； | 祝为平 |  | 何天香 陈启兵 |  |  | 7.10前 |
|  | ﹡2.完成2016年度上半年参保学生医药费的省级调剂金申报工作及2015年下半年学生医保省级调剂金补助发放工作； |  |  |  |  |  | 7.15日前 |
|  | 3.做好两校区医院的假期排班和日常医疗保健值班、医疗设备维护保养等工作； |  |  |  |  |  | 7-8全月 |
|  | 4.做好新生入学体检及健康教育等的准备工作； |  |  |  |  |  | 7.15前 |
|  | 5.做好假期的传染病防治、登记、网络直报等工作； |  |  |  |  |  | 8.15前 |
|  | 6.做好假期的国家统计信息网络直报工作； |  |  |  |  |  | 7-8全月 |
|  | 7.组织职工培训； |  |  |  |  |  | 7-8全月 |
|  | 8.暑期工作总结，做好下学期开学各项准备工作。 |  |  |  |  |  | 7-8全月 |

后勤处（后勤集团）

2016年6月27日